## 開発スケジュールとWBS
[7 empty] | 4 | 月 |  |  | 5 | 月 |  |  | 6 | 月 |  |  | 7 | 月 |  |  | 8 | 月 |  |  | 9 | 月 |  |  | 0
大項目 | 項目 | タスク | 審査対象 | 担当 | 着手 | 進捗 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | 0
ETロボコンイベント | [11 empty] | ●レプリカコース販売（期間限定） | [13 empty] | ★モデルシート提出 |  | ★9/16地区大会 |  |  | 0
[14 empty] | 5/26技術教育 |  | 6/16独自勉強会 |  |  | 7/7技術教育 |  |  | 7/28試走 |  |  |  | 8/25試走 |  |  |  |  | 0
[22 empty] | モデル相談 |  |  |  | モデル相談 |  |  |  |  | 0
プロジェクト |  |  |  | 太田 |  |  | 立ち上げ・計画 |  |  |  | WBS作成 | [19 empty] | 0
[12 empty] | レプリカコースの発注 | [18 empty] | 0
0
[7 empty] | MECの予約 | [23 empty] | 0
0
0
0
モデルシートの作成 | モデルシートの作成 | 機能モデル | ● | 太田 | 未着手 | [25 empty] | 0
[19 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
0
|  | 構造モデル | ● | 太田 | 未着手 | [25 empty] | 0
[20 empty] | 4 |  |  | 4 | [7 empty] | 0
0
|  | 振る舞いモデル | ● | 太田 | 未着手 | [25 empty] | 0
[21 empty] | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 0
0
|  | 工夫点 | ● | 太田 | 未着手 | [25 empty] | 0
[22 empty] | 4 |  | 4 | [6 empty] | 0
0
| アブストラクトシートの作成 |  | ● |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[23 empty] | 4 |  | 4 | [5 empty] | 0
0
システム設計 | コンセプト立案 |  |  |  | 着手 | 100 | [24 empty] | 0
[7 empty] | 3 | [23 empty] | 0
0
| 要求分析 | 要求分析の勉強 |  |  | 着手 | [25 empty] | 0
[10 empty] | 3 | finish | [19 empty] | 0
0
|  | ステークホルダー要求 |  | 全員 | 着手 | 100 | [24 empty] | 0
[8 empty] | 3 | [22 empty] | 0
0
|  | シナリオの作成 |  | 太田 | 着手 | 70 | [24 empty] | 0
[6 empty] | シーソーが残っている |  |  | 3 | 3 | [20 empty] | 0
[9 empty] | finish | [21 empty] | 0
|  | 要求とリスクの抽出 |  | 太田 | 着手 | 50 | [24 empty] | 0
[6 empty] | シーソーとガレージが未着手 |  |  | start | 3 | finish | [19 empty] | 0
[10 empty] | finish | [20 empty] | 0
|  | 要求図の作成 | ● | 太田 | 着手 | 50 | [24 empty] | 0
[6 empty] | シーソーとガレージが未着手 |  |  |  | start | 4 | [19 empty] | 0
[11 empty] | finish | [19 empty] | 0
|  | ユースケース分析 | ● | 太田 | 着手 | 50 |  |  |  |  | start | [19 empty] | 0
[6 empty] | シーソーとガレージが未着手 |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 0
[11 empty] | finish | [19 empty] | 0
|  | ユースケース記述の作成 | ● | 坂下師匠 | 着手 | 充分な分析がされているので、ユースケース記述はパス |  |  |  |  | stast | [19 empty] | 0
[11 empty] | 4 | [19 empty] | 0
[11 empty] | finish | [19 empty] | 0
|  | デザインレビュー |  | 全員 | 未着手 | [25 empty] | 0
[11 empty] | start | 2 | finish | [17 empty] | 0
0
| 機能分析 | 機能分析の勉強 |  | 全員 | 着手 | 20 | [24 empty] | 0
[12 empty] | 4 | [18 empty] | 0
0
|  | 機能フロー図の作成 | ● | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
|  | アクティビティ図 | [9 empty] | start | 4 | [17 empty] | 0
0
|  | State/Mode分析 |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[13 empty] | 2 | [17 empty] | 0
0
|  | 範囲外動作分析 |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[13 empty] | 2 | [17 empty] | 0
0
|  | 検証性識別 |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[13 empty] | 2 | [17 empty] | 0
0
|  | デザインレビュー |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[15 empty] | 2 | [15 empty] | 0
0
| 機能実現方法の検討 | 倒立する | ● | 坂下→池上 | 未着手 | [25 empty] | 0
|  | ピッチ制御機能 | [11 empty] | 4 | 2 | [15 empty] | 0
0
|  | ベルシェイプの加速度波形を作る | ● | 池上→太田 | 未着手 | [25 empty] | 0
|  | 速度制御 | [11 empty] | 4 | 2 | → | → | → | → | 4 | 4 | [9 empty] | 0
|  | 転ばないように | [28 empty] | 0
|  | 走行軌道を作る | ● | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
[14 empty] | 4 | 2 | [15 empty] | 0
0
|  | 走行軌道を作る | ● | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
|  | ロボット座標補正機能 | [11 empty] | 4 | 2 | [15 empty] | 0
0
|  | 走行軌道を作る | ● | 太田 | 着手 | 50 | [24 empty] | 0
|  | ロボット軌道の予測 | [13 empty] | 4 | 4 | [13 empty] | 0
0
|  | 走行軌道を作る | ● | 太田 | 着手 | 30 | [24 empty] | 0
|  | ロボット軌道の修正 | [13 empty] | 4 | 4 | [13 empty] | 0
0
|  | ゴールから難所へアプローチする |  |  | 着手 | 50 | [24 empty] | 0
[20 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 0
0
|  | シーソーのシナリオ検討 | ● | 池上 | 未着手 | [25 empty] | 0
[20 empty] | 2 | 2 | [9 empty] | 0
0
| アーキテクチャ設計 | アーキテクチャ設計の勉強 |  | 太田 | 未着手 | [25 empty] | 0
[15 empty] | 3 | [15 empty] | 0
0
|  | 機能ブロック図の作成 |  | 太田 | 着手 | 100 | [24 empty] | 0
[16 empty] | 2 | [14 empty] | 0
0
|  | システムの振る舞い設計 |  | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
|  | ステートマシン図の作成 | [13 empty] | 2 | → | 2 | [12 empty] | 0
0
|  | システムの振る舞い設計 |  | 太田 | 着手 | 50 | [24 empty] | 0
|  | シーケンス図の作成 | [13 empty] | 2 | → | 2 | → | 2 | [10 empty] | 0
0
|  | システムの構造図の作成 | ● | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
[16 empty] | 4 | → | 4 | [12 empty] | 0
0
|  | デザインレビュー |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[17 empty] | 2 | [13 empty] | 0
0
サブシステム設計 | ソフトウェア設計 | 構造設計の勉強 | ● | 坂下 | 未着手 | [25 empty] | 0
| あなご認知システム | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 0
0
|  | 構造設計(ブロック定義図) | ● | 坂下 | 未着手 | [25 empty] | 0
[17 empty] | 2 | → | 2 | [11 empty] | 0
0
|  | 構造設計(内部ブロック図) | ● | 坂下 | 未着手 | [25 empty] | 0
[18 empty] | 6 | [12 empty] | 0
0
|  | ちっちゃくデザインレビュー |  | 全員 | 未着手 | [25 empty] | 0
[18 empty] | 2 | → | → | → | 2 | [8 empty] | 0
0
|  | 振る舞い設計 | ● | 坂下 | 未着手 | [25 empty] | 0
|  | ステートマシン図の勉強 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | 0
0
|  | 振る舞い設計 | ● | 坂下 | 未着手 | [25 empty] | 0
|  | ステートマシン図の作成 | [15 empty] | 2 | → | 2 | [10 empty] | 0
0
|  | 振る舞い設計 | ● | 坂下 | 未着手 | [25 empty] | 0
|  | シーケンス図の作成の勉強 | [16 empty] | 2 | [11 empty] | 0
0
|  | 振る舞い設計 | ● | 坂下 | 未着手 | [25 empty] | 0
|  | シーケンス図の作成 | [16 empty] | 2 | → | 2 | [9 empty] | 0
0
|  | デザインレビュー |  | 全員 | 未着手 | [25 empty] | 0
[20 empty] | 4 | [10 empty] | 0
0
| ソフトウェア設計 | 構造設計の勉強 | ● | 池上 | 未着手 | [25 empty] | 0
| あなご判断システム | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 0
0
|  | 構造設計(ブロック定義図) | ● | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
[17 empty] | 2 | [13 empty] | 0
0
|  | 構造設計(内部ブロック図) | ● | 太田 | 未着手 | [25 empty] | 0
[18 empty] | 6 | [12 empty] | 0
0
|  | ちっちゃくデザインレビュー |  | 全員 | 未着手 | [25 empty] | 0
[18 empty] | 2 | [12 empty] | 0
0
|  | 振る舞い設計 | ● | 太田 | 未着手 | [25 empty] | 0
|  | ステートマシン図の勉強 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | 0
0
|  | 振る舞い設計 | ● | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
|  | ステートマシン図の作成 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | 0
0
|  | 振る舞い設計 | ● | 太田 | 未着手 | [25 empty] | 0
|  | シーケンス図の作成の勉強 | [16 empty] | 2 | [11 empty] | 0
0
|  | 振る舞い設計 | ● | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
|  | シーケンス図の作成 | [15 empty] | 2 | [12 empty] | 0
0
|  | デザインレビュー |  | 全員 | 未着手 | [25 empty] | 0
[20 empty] | 4 | [10 empty] | 0
0
| ソフトウェア設計 | 構造設計(ブロック定義図) | ● | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
| あなごの手足システム | [9 empty] | 2 | [19 empty] | 0
0
|  | 構造設計(内部ブロック図) | ● | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
[11 empty] | 2 |  | 6 | [17 empty] | 0
0
|  | 振る舞い設計 | ● | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
|  | ステートマシン図の作成 | [8 empty] | 2 | [19 empty] | 0
0
|  | 振る舞い設計 | ● | 太田 | 着手 | 80 | [24 empty] | 0
|  | シーケンス図の作成 | [8 empty] | 2 | → |  | 4 | [16 empty] | 0
0
|  | デザインレビュー |  | 全員 | 未着手 | [25 empty] | 0
[19 empty] | 4 | [11 empty] | 0
0
ソフト実装・検証 | プロトタイプ用のプログラム |  |  | 太田 | 着手 | 70 | [24 empty] | 0
[11 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 0
0
|  | 信号命名ルールの立案とソースコードの修正 |  | 太田 | 着手 | 50 | [24 empty] | 0
[13 empty] | 4 | [17 empty] | 0
0
|  | あなご手足システムの再実装 |  | 太田 | 着手 | 90 | [24 empty] | 0
[14 empty] | 4 | [16 empty] | 0
0
| 左コース用プログラム実装・検証 | コース |  | 太田 | 着手 | 50 | [24 empty] | 0
[15 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | [8 empty] | 0
0
|  | ゴールから難所 |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[20 empty] | 4 | 2 | [9 empty] | 0
0
|  | ルックアップゲート |  | 太田 | 着手 | 50 | [24 empty] | 0
[19 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 0
0
|  | ガレージ |  | 太田 | 着手 | 30 | [24 empty] | 0
[23 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
0
| 右コース用プログラム実装・検証 | コース |  | 太田 | 着手 | 50 | [24 empty] | 0
[19 empty] | 2 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0
0
|  | ゴールから難所 |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[20 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 0
0
|  | シーソー |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[17 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
0
|  | ガレージ |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[23 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
0
| 共通 | カラーセンサーキャリブレーション |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
|  | RGB対応 | [16 empty] | 4 | [11 empty] | 0
0
|  | 座標・ヨー角度の補正 |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[19 empty] | 4 | 4 | [10 empty] | 0
0
|  | ピッチ角演算 |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[20 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 0
0
|  | 速度、座標、ヨー角演算の調整 |  |  | 未着手 | [25 empty] | 0
[20 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 0
0
|  | 速度制御 | [28 empty] | 0
[21 empty] | 4 | [9 empty] | 0
0
|  | 段差判定 | [28 empty] | 0
0
0
その他 |  | ロボット車検対応 | [28 empty] | 0
[19 empty] | 4 | [11 empty] | 0
0
|  | xx | [28 empty] | 0
0
0
|  | xx | [28 empty] | 0
0
0
|  | xx | [28 empty] | 0
0
0
|  | xx | [28 empty] | 0
0
0

## 不具合
コース | 場所 | 現象
右 | 第四直線 | ラインを超え、ラインの右側を走行しコースを外れる。 角度が浅かったのでマップトレースモードへは移行していない
右 | 第四直線 | 加速時に前に転ぶ

## 実装したい機能
実機が必要
sensor calibration
速度、座標、ヨー角度の調整
ヨー角の平均を求める
座標・ヨー角の補正
全体の構築
LUG
LUGの走行方法の検討
Garage
Seesaw
ref_yaw
robo_yawrate_ctl C_udの上限
sonar実装
車検対応
line lost判定
LUGアプローチ
Motor sepcの把握と合わせこみ
LUGの匍匐前進
primitive function
finding line
tail走行
迷子→マップ→ライン
済
済
済
済
済
迷子→マップ
済
済
ラインから外れているときも座標補正をするので、補正後の座標と実際の座標が大きくズレるj事がある。20180721
ラインの上、左側、右側の検知がほしい
済
ラインから外れているときは座標を補正しない
迷子の判定が角度のみなので、迷子モードにならないことがある

## 工数管理
工数管理
2018年開発工数の目標
|  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
| プロジェクト | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
開発環境の構築
| 勉強 |  | 5 | 5 | 5
| モデルシートの作成 |  |  |  |  | 5 | 5
コンセプト立案
| 要求分析 |  | 25
| 機能分析 |  |  | 4
| 機能実現方法の検討 |  |  | 16 | 8
| アーキテクチャ設計 機能ブロック図の作成 |  |  |  | 2
| アーキテクチャ設計 ステートマシン図の作成 |  |  |  | 2
| アーキテクチャ設計 シーケンス図の作成 |  |  |  | 2
| ソフトウェア設計 構造設計 |  |  |  | 6
| ソフトウェア設計 ステートマシン図の作成 |  |  |  |  | 6
| ソフトウェア設計 シーケンス図の作成 |  |  |  |  | 6
| SW実装・検証 |  |  | 3 | 5 | 10 | 25 | 30
| デザイン・レビュー |  |  | 3 | 3 | 3
| 月合計 | 5 | 32 | 33 | 35 | 32 | 32 | 32
工数実績
|  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | [22 empty] | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
| プロジェクト | 11.5 | 13 | 2.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | プロジェクト | 11.5 | 13 | 2.5 | 5 | 3 | 0 | 0
| 開発環境の構築 | 0 | 4 | 6 | 5 | 21 | 0 | 0 | [21 empty] | 開発環境の構築 | 0 | 4 | 6 | 5 | 21 | 0 | 0
| 勉強 | 0 | 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 勉強 | 0 | 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0
| モデルシートの作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | モデルシートの作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| コンセプト立案 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | コンセプト立案 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 要求分析 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 要求分析 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 機能分析 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 機能分析 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
| 機能実現方法の検討 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 機能実現方法の検討 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| アーキテクチャ設計 機能ブロック図の作成 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | アーキテクチャ設計 機能ブロック図の作成 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 4 | 0 | 0
| アーキテクチャ設計 ステートマシン図の作成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | アーキテクチャ設計 ステートマシン図の作成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| アーキテクチャ設計 シーケンス図の作成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | アーキテクチャ設計 シーケンス図の作成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
| ソフトウェア設計 構造設計 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | ソフトウェア設計 構造設計 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
| ソフトウェア設計 ステートマシン図の作成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | ソフトウェア設計 ステートマシン図の作成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ソフトウェア設計 シーケンス図の作成 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | ソフトウェア設計 シーケンス図の作成 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW実装・検証 | 0 | 0 | 14 | 17 | 22 | 0 | 0 | [21 empty] | SW実装・検証 | 0 | 0 | 14 | 17 | 22 | 0 | 0
| デザイン・レビュー | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | デザイン・レビュー | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| 月合計 | 13.5 | 45 | 64 | 48 | 61 | 0 | 0 | [21 empty] | 合計 | 13.5 | 45 | 64 | 48 | 61 | 0 | 0
| 太田 | [28 empty] | 集計用
|  | 3月1W | 3月2W | 3月3W | 3月4W | 4月1W | 4月2W | 4月3W | 4月4W | 5月1W | 5月2W | 5月3W | 5月4W | 6月1W | 6月2W | 6月3W | 6月4W | 7月1W | 7月2W | 7月3W | 7月4W | 8月1W | 8月2W | 8月3W | 8月4W | 9月1W | 9月2W | 9月3W | 9月4W |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
| プロジェクト | 3月3W: 2; 3月4W: 4.5; 4月1W: 2; 4月2W: 2; 4月3W: 3; 4月4W: 1; 5月1W: 2; 5月4W: 0.5; 6月3W: 3; 7月1W: 1; 7月2W: 1; 7月4W: 1 | プロジェクト | 6.5 | 8 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 0
| 開発環境の構築 | 7月3W: 2 | 開発環境の構築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 勉強 | 5月2W: 2; 6月3W: 5 | 勉強 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
| モデルシートの作成 | 7月3W: 2; 7月4W: 2 | モデルシートの作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| コンセプト立案 | 4月3W: 3; 4月4W: 3 | コンセプト立案 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 要求分析 | 3月4W: 2; 4月1W: 1; 4月2W: 1; 4月3W: 1; 4月4W: 3.5 | 要求分析 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 機能分析 | [28 empty] | 機能分析 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: 7月3W
| 機能実現方法の検討 | [28 empty] | 機能実現方法の検討 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: 5月4W; 7月3W
| アーキテクチャ設計 機能ブロック図の作成 | [28 empty] | アーキテクチャ設計 機能ブロック図の作成 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 6月3W to 6月4W
| アーキテクチャ設計 ステートマシン図の作成 | [28 empty] | アーキテクチャ設計 ステートマシン図の作成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: 6月4W
| アーキテクチャ設計 シーケンス図の作成 | 6月4W: 1; 7月2W: 2 | アーキテクチャ設計 シーケンス図の作成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
| ソフトウェア設計 構造設計 | 4月4W: 4; 5月1W: 4; 5月3W: 6; 6月3W: 1 | ソフトウェア設計 構造設計 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
| ソフトウェア設計 ステートマシン図の作成 | [28 empty] | ソフトウェア設計 ステートマシン図の作成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5月2W
| ソフトウェア設計 シーケンス図の作成 | 5月4W: 4 | ソフトウェア設計 シーケンス図の作成 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW実装・検証 | 5月1W: 4; 5月2W: 4; 5月3W: 4; 5月4W: 2; 6月1W: 10; 6月3W: 1; 6月4W: 6; 7月1W: 4; 7月2W: 6; 7月3W: 2; 7月4W: 7 | SW実装・検証 | 0 | 0 | 14 | 17 | 19 | 0 | 0
| デザイン・レビュー | [28 empty] | デザイン・レビュー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: 5月2W; 6月3W
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 3 | 3 | 7 | 11.5 | 10 | 7 | 10 | 7.5 | 10 | 0 | 11 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 8.5 | 24.5 | 35.5 | 31 | 32 | 0 | 0
|  | 3月1W | 3月2W | 3月3W | 3月4W | 4月1W | 4月2W | 4月3W | 4月4W | 5月1W | 5月2W | 5月3W | 5月4W | 6月1W | 6月2W | 6月3W | 6月4W | 7月1W | 7月2W | 7月3W | 7月4W | 8月1W | 8月2W | 8月3W | 8月4W | 9月1W | 9月2W | 9月3W | 9月4W
| 月の上限 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 太田実績[h] | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 3 | 3 | 7 | 11.5 | 10 | 7 | 10 | 7.5 | 10 | 0 | 11 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 太田 月累計 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 3 | 6 | 13 | 24.5 | 10 | 17 | 27 | 34.5 | 10 | 10 | 21 | 30 | 5 | 14 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
坂下
|  | 3月1W | 3月2W | 3月3W | 3月4W | 4月1W | 4月2W | 4月3W | 4月4W | 5月1W | 5月2W | 5月3W | 5月4W | 6月1W | 6月2W | 6月3W | 6月4W | 7月1W | 7月2W | 7月3W | 7月4W | 8月1W | 8月2W | 8月3W | 8月4W | 9月1W | 9月2W | 9月3W | 9月4W |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
| プロジェクト | 3月3W: 1; 3月4W: 1.5; 4月1W: 1.5; 6月3W: 1 | プロジェクト | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 開発環境の構築 | 5月2W: 4; 7月1W: 2; 7月4W: 4 | 開発環境の構築 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0
| 勉強 | 5月1W: 4; 6月3W: 5 | 勉強 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
| モデルシートの作成 | [28 empty] | モデルシートの作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| コンセプト立案 | [28 empty] | コンセプト立案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 要求分析 | 4月2W: 2; 4月3W: 0 | 要求分析 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 機能分析 | 5月4W: 4 | 機能分析 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 機能実現方法の検討 | [28 empty] | 機能実現方法の検討 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| アーキテクチャ設計 機能ブロック図の作成 | 5月4W: 2.5; 7月3W: 4 | アーキテクチャ設計 機能ブロック図の作成 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0
| アーキテクチャ設計 ステートマシン図の作成 | [28 empty] | アーキテクチャ設計 ステートマシン図の作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| アーキテクチャ設計 シーケンス図の作成 | [28 empty] | アーキテクチャ設計 シーケンス図の作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ソフトウェア設計 構造設計 | [28 empty] | ソフトウェア設計 構造設計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ソフトウェア設計 ステートマシン図の作成 | [28 empty] | ソフトウェア設計 ステートマシン図の作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ソフトウェア設計 シーケンス図の作成 | [28 empty] | ソフトウェア設計 シーケンス図の作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW実装・検証 | [28 empty] | SW実装・検証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| デザイン・レビュー | [28 empty] | デザイン・レビュー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5月2W
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 2.5 | 3.5 | 15.5 | 6 | 10 | 0 | 0
|  | 3月1W | 3月2W | 3月3W | 3月4W | 4月1W | 4月2W | 4月3W | 4月4W | 5月1W | 5月2W | 5月3W | 5月4W | 6月1W | 6月2W | 6月3W | 6月4W | 7月1W | 7月2W | 7月3W | 7月4W | 8月1W | 8月2W | 8月3W | 8月4W | 9月1W | 9月2W | 9月3W | 9月4W
| 月の上限 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 坂下実績[h] | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 坂下 月累計 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 14.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
池上
|  | 3月1W | 3月2W | 3月3W | 3月4W | 4月1W | 4月2W | 4月3W | 4月4W | 5月1W | 5月2W | 5月3W | 5月4W | 6月1W | 6月2W | 6月3W | 6月4W | 7月1W | 7月2W | 7月3W | 7月4W | 8月1W | 8月2W | 8月3W | 8月4W | 9月1W | 9月2W | 9月3W | 9月4W |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
| プロジェクト | 3月3W: 1; 3月4W: 1.5; 4月1W: 1.5; 4月3W: 2; 6月3W: 1 | プロジェクト | 2.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 開発環境の構築 | 4月4W: 4; 5月4W: 2; 6月2W: 2; 6月4W: 3; 7月2W: 3; 7月3W: 2; 7月4W: 8 | 開発環境の構築 | 0 | 4 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0
| 勉強 | 4月4W: 6; 5月1W: 4; 5月4W: 6; 6月3W: 5 | 勉強 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
| モデルシートの作成 | [28 empty] | モデルシートの作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| コンセプト立案 | [28 empty] | コンセプト立案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 要求分析 | 4月2W: 3.5; 4月3W: 0 | 要求分析 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 機能分析 | 7月3W: 3 | 機能分析 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 機能実現方法の検討 | [28 empty] | 機能実現方法の検討 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| アーキテクチャ設計 機能ブロック図の作成 | [28 empty] | アーキテクチャ設計 機能ブロック図の作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| アーキテクチャ設計 ステートマシン図の作成 | [28 empty] | アーキテクチャ設計 ステートマシン図の作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| アーキテクチャ設計 シーケンス図の作成 | [28 empty] | アーキテクチャ設計 シーケンス図の作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ソフトウェア設計 構造設計 | [28 empty] | ソフトウェア設計 構造設計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ソフトウェア設計 ステートマシン図の作成 | [28 empty] | ソフトウェア設計 ステートマシン図の作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ソフトウェア設計 シーケンス図の作成 | [28 empty] | ソフトウェア設計 シーケンス図の作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW実装・検証 | 7月2W: 3 | SW実装・検証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| デザイン・レビュー | [28 empty] | デザイン・レビュー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5月2W
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 2.5 | 17 | 13 | 11 | 19 | 0 | 0
|  | 3月1W | 3月2W | 3月3W | 3月4W | 4月1W | 4月2W | 4月3W | 4月4W | 5月1W | 5月2W | 5月3W | 5月4W | 6月1W | 6月2W | 6月3W | 6月4W | 7月1W | 7月2W | 7月3W | 7月4W | 8月1W | 8月2W | 8月3W | 8月4W | 9月1W | 9月2W | 9月3W | 9月4W
| 月の上限 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 池上実績[h] | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 池上 月累計 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 7 | 17 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | 6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017年の実績
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
| 要求 分析 | 3月1W: 13.5; 3月2W: 15; 3月3W: 35; 3月4W: 12; 4月1W: 0; 4月2W: 0; 4月3W: 0
| アーキテクチャ 設計 | 3月1W: 0; 3月2W: 0; 3月3W: 0; 3月4W: 17.5; 4月1W: 0; 4月2W: 0; 4月3W: 0
| モデル 作成 | 3月1W: 0; 3月2W: 4; 3月3W: 0; 3月4W: 19; 4月1W: 18; 4月2W: 0; 4月3W: 0
| SW実装 検証 | 3月1W: 0; 3月2W: 0; 3月3W: 0; 3月4W: 19.5; 4月1W: 57.5; 4月2W: 149.5; 4月3W: 60.5
| 月合計 | 3月1W: 13.5; 3月2W: 19; 3月3W: 35; 3月4W: 68; 4月1W: 75.5; 4月2W: 149.5; 4月3W: 60.5; 4月4W: 421
60.1429
30h/月という目標は無理がある。
WBSを基に考えると、80h/月は必要
人を5人に増やすか、1人月の時間を増やすか、、

## ステークホルダー要求
| 目標 |  |  |  |  | コンセプト | [6 empty] | ユースケース
No | 40秒以内にゴールする | ゴールから80秒以内にルックアップゲートをクリアする | ゴールから80秒以内にシーソーをクリアする | 成功率100% | 理想のG波形、躍度ゼロで走る | 安全運転 | 意のままの走り、目標地点を目指して走る | 滑らかにGをつなぐ、ベルシェイプ 躍度0の走り | ライフサイクル | ステークホルダー要求 | 機能要求 | 非機能要求 | コースを走行する | ルックアップゲートをクリアする | シーソーをクリアする | ガレージで止まる | 競技終了後にスタートラインに戻る | 競技前のキャリブレーション | 検証・デバック | point1 | point2 | point3 | 必須point | 優先度
1 | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | 大会 | 転ばないで欲しい |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 6 | 3 | 9 | 10 | 28
2 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 大会 | しっぽ倒立モードの時に布の巻き込みを検出したい(スリップ検出) | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | 4 | 3 | 7 | 10 | 24
3 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 大会 | タイヤのスリップを検出したい | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | 4 | 3 | 7 | 10 | 24
4 |  |  |  |  | ● |  |  | ● | 大会 | まっすぐ走って欲しい |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 6 | 2 | 8 | 10 | 26
5 |  | ● | ● | [5 empty] | 大会 | しっぽの動作を高速にしたい |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 6 | 2 | 8 | 10 | 26
6 | [8 empty] | 大会 | ロボットの座標を知りたい | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 6 | 0 | 6 | 10 | 22
7 | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | 大会 | コースを外れないでほしい(グリーンにいかない) |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 10 | 26
8 | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | 大会 | コースを外れた時にコースに復帰してほしい |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 10 | 26
9 | [6 empty] | ● |  | 大会 | 目標車輪速度でロボットを制御したい | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 6 | 1 | 7 | 10 | 24
10 |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | 大会 | 目標の位置にピタッと止まりたい | [9 empty] | 0 | 6 | 6 | 5 | 17
11 |  |  |  |  | ● |  |  | ● | 大会 | ベルシェイプなG波形で走りたい |  | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | 3 | 2 | 5 | 10 | 20
12 | [8 empty] | 大会 | ロボットの座標を補正したい | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  | 5 | 0 | 5 | 10 | 20
13 | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● | 大会 | コースの曲率に合わせて走って欲しい | ● | [8 empty] | 1 | 4 | 5 | 10 | 20
14 |  | ● | ● | [5 empty] | 大会 | 二輪倒立としっぽ倒立の切り替えを早くしたい |  | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 10 | 20
15 | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | 大会 | 他のロボットに衝突しないで欲しい |  | ● | ● | [6 empty] | 2 | 3 | 5 | 10 | 20
16 | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | 大会 | 障害物に衝突しないで欲しい |  | ● | ● | [6 empty] | 2 | 3 | 5 | 10 | 20
17 |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 大会 | シーソーを検出したい | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 10 | 18
18 |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 大会 | シーソーを乗ったことを知りたい | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 10 | 18
19 |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 大会 | シーソーの上にいる時にシーソーの傾きを知りたい | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 10 | 18
20 |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 大会 | シーソーを真っ直ぐに登りたい |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 10 | 18
21 |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 大会 | シーソーを降りた時にロボットの位置を知りたい | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 10 | 18
22 | ● |  |  | ● |  |  |  |  | 大会 | 確実にスタートしたい |  | ● | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 10 | 16
23 |  |  |  | ● |  |  |  |  | 大会 | 確実にBluetoothをつなぎたい |  | ● | ● | [6 empty] | 2 | 1 | 3 | 10 | 16
24 | [7 empty] | ● | 大会 | 車体のガタツキを補正する制御をしたい | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 6 | 1 | 7 |  | 14
25 | [6 empty] | ● |  | 大会 | コースに対する進行方向のズレをリアルタイムに修正したい |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 6 | 1 | 7 |  | 14
26 | [5 empty] | ● |  |  | 大会 | 姿勢をバランス良く保ちたい |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 5 | 1 | 6 |  | 12
27 | [8 empty] | 開発 | MECのレプリカコースの環境を本番と同じにしたい |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 6 | 0 | 6 |  | 12
28 | [6 empty] | ● |  | 大会 | コースを区間に分けてロボットを制御したい | ● |  | ● |  |  |  | ● |  |  | 3 | 1 | 4 |  | 8
29 |  | ● | [6 empty] | 大会 | スタート前のキャリブレーション時間に超音波センサのキャリブレーションを 本番のルックアップゲートで行いたい | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  | 3 | 1 | 4 |  | 8
30 | [8 empty] | 大会 | 公式の倒立APIを使ったロボットより早く走りたい |  | ● | ● | [6 empty] | 2 | 0 | 2 |  | 4
31 | [8 empty] | 大会 | 電池の消耗が少ないロボットにしたい |  | ● | ● | ● | [5 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 6
32 | [8 empty] | 大会 | 電池が減っても安定して走って欲しい |  | ● | ● | ● | [5 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 6
33 |  | ● | [6 empty] | 大会 | Time of Flightでルックアップゲートの距離を測りたい | ● |  |  | ● | [5 empty] | 2 | 1 | 3 |  | 6
34 |  | ● | [6 empty] | 開発 | ルックアップゲートの紙のサイズを公式サイズにしたい |  | ● |  | ● | [5 empty] | 2 | 1 | 3 |  | 6
35 |  |  |  |  | ● |  |  |  | 大会 | なめらかにスタートしたい |  | ● | [7 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 4
36 | [8 empty] | 大会 | ピッチを見たい | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 4
37 | [8 empty] | 大会 | レプリカコースと本番コースの座標の差を簡単に補正したい | ● |  | ● | [6 empty] | 2 | 0 | 2 |  | 4
38 | [8 empty] | 大会 | 競技の終了後にガレージからスタート地点まで戻りたい(アピール) | ● | [5 empty] | ● |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 4
39 | [8 empty] | 開発 | 電力とトルクの関係を知りたい |  | ● | [6 empty] | ● | 2 | 0 | 2 |  | 4
40 | [8 empty] | 開発 | 色々なセンサーのログを取りたい |  | ● | [6 empty] | ● | 2 | 0 | 2 |  | 4
41 | [8 empty] | 大会 | 目標トルクでロボットを制御したい | ● | [8 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 2
42 | [8 empty] | 大会 | トルクを見たい | ● | [8 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 2
43 | [8 empty] | 開発 | 簡単に設計したい |  | ● | [7 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 2
44 | [8 empty] | 開発 | 家で開発を行いたい |  | ● | [7 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 2
45 | [8 empty] | 開発 | 腕白でもいいたくましく育って欲しい |  | ● | [7 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 2
46 | [8 empty] | 開発 | 要求分析の前にロボットの特性を把握したい |  | ● | [7 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 2
47 | [8 empty] | 開発 | 倒立APIの仕組を知りたい |  | ● | [7 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 2

## 機能要求
目標 |  |  |  |  | コンセプト
40秒以内にゴールする | ゴールから80秒以内にルックアップゲートをクリアする | ゴールから80秒以内にシーソーをクリアする | 成功率100% | ベルシェイプのG波形で走る | 安全運転 | 意のままの走り、目標地点を目指して走る | 滑らかにGをつなぐ、ベルシェイプ 躍度0の走り | 機能要求(ユースケース) | 1次機能要求 | 2次機能要求 | 非機能要求 | 1次非機能要求 | 2次非機能要求 | リスク | リスク対策の要求機能 | リスク対策の1次要求機能 | リスク対策の2次要求機能
● |  |  | ● | ● |  |  |  | コースを完走する | 走り出す | 走行体を立てる
|  |  | ● | ● |  |  |  | コースを完走する | スタートする | 二輪で倒立する |  |  |  | しっぽ倒立からバランス倒立に移行する時に転ぶ | 倒立が安定するピッチ角までしっぽで体を起こし倒立モードに切替える | ピッチレートを倒立APIが追従できる範囲に保つ | ピッチレートを制御する
|  |  | ● | ● |  |  |  | コースを完走する | スタートする | 走り出す |  |  |  | 加速しすぎて転ぶ | 倒立が安定するピッチ角内にロボットを保つ | ピッチレートを倒立APIが追従できる範囲に保つ | ピッチレートを制御する
[6 empty] | ● |  | コースを完走する | コースを走る |  | 意のままに走る | 目的地に向かって走る | 目的地とロボットの位置から最適な走行ルートを作る | コースを外れる | コースの曲率に合わせて走行ルートを作る | 走っている位置からコースの曲率を判定する
[8 empty] | コースを完走する | コースを走る |  | 意のままに走る | 目的地に向かって走る | 走っている位置を判定する | コースを外れる | 自己位置推定のバラ付きを小さくする | ロボットの座標を補正する | ラインを使って座標を補正する
[8 empty] | コースを完走する | コースを走る |  | 意のままに走る | 目的地に向かって走る | 走っている位置を判定する | コースを外れる | 自己位置推定のバラ付きを小さくする | ロボットの座標を補正する | 座標を幾何学的変換（回転、移動、拡大縮小）する
[8 empty] | コースを完走する | コースを走る |  | 意のままに走る | 目的地に向かって走る | 走っている位置を判定する | コースを外れる | 運動制御の期待値と運動制御の結果が違う場合、期待値に合わせる。(モデル予測) | 最適ルートと現在位置から制御の期待値(予測モデル)を計算する
[7 empty] | ● | コースを完走する | コースを走る |  | 滑らかに走る | コースの曲率に合わせて走る
[8 empty] | コースを完走する | コースを走る |  | コースを40秒以内に完走する | 平均速度 秒速◯◯mmで走る
[8 empty] | コースを完走する | コースを走る |  | コースを100回中98回完走する | コースアウトせずに走行 | ラインの曲率に合わせた走行
[8 empty] | コースを完走する | コースを走る |  | コースを100回中98回完走する | 転ばない | Gの立ち上げを滑らかにする
| ● |  | ● |  |  |  |  | コースを完走する | コースを走る |  | コースを100回中98回完走する | 地区大会迄に目標達成 | 開発を効率化
ルックアップゲートをクリアする
ルックアップゲートをクリアする
|  | ● | ● |  |  |  |  | シーソーをクリアする | シーソー区間に入る | シーソー区間を判定する
[8 empty] | シーソーをクリアする | シーソーを検知する
[8 empty] | シーソーをクリアする | シーソーを昇段する | 段差を昇る
[8 empty] | シーソーをクリアする | シーソーを昇段する | シーソーに昇段した事を判定する
[8 empty] | シーソーをクリアする | シーソーの重心位置まで昇る | 坂を昇る | 真っ直ぐに転ばないで昇る
[8 empty] | シーソーをクリアする | シーソーの重心位置まで昇る | シーソーの重心位置を判定する
[8 empty] | シーソーをクリアする | シーソーを降段する | 坂を下る | 真っ直ぐに転ばないで下る
[8 empty] | シーソーをクリアする | シーソーを降段する | シーソー端を判定する
[8 empty] | シーソーをクリアする | シーソーを降段する | 段差を降りる
[8 empty] | シーソーをクリアする | シーソーを降段する | シーソーから降段した事を判定する | 真っ直ぐに転ばないで降りる
シーソーをクリアする
シーソーをクリアする
|  |  | ● |  |  |  |  | ガレージをクリアする

## 機能展開図
コースを走る
上位機能 | 1次機能 | 2次機能 | 3次機能 | 4次機能 | 5次機能
6軸運動する | 駆動力を作る | モータPWMデューティー比を大きくする
6軸運動する | 制動力を作る | モータPWMデューティー比を小さくする
6軸運動する | 横力を作る | 左右モータPWMデューティー比の比率を変える
ベルシェイプの加速度波形を作る | ベルシェイプの制駆動力を作る | 駆動力を目標値まで段階的に増減する | 車速と目標車速から目標駆動力を決める | コース位置から目標車速を決める | ロボットの位置を推定する
ベルシェイプの加速度波形を作る | ベルシェイプの駆動力を作る | 駆動力を目標値まで段階的に上げる | 車速と目標車速から目標駆動力を決める | 車速を推定する
ベルシェイプの加速度波形を作る | ベルシェイプの横力を作る | 横力を目標値まで段階的に増減する | コース曲率とロボット位置から目標ヨーレートを決める | ロボットの位置を推定する
ベルシェイプの加速度波形を作る | ベルシェイプの横力を作る | 横力を目標値まで段階的に上下する | コース曲率とロボット位置から目標ヨーレートを決める | コースの曲率を推定する
走行軌道を作る | 走行軌道を予測する(予測軌道ベクトル) | 車速と目標ヨーレートから予測軌道ベクトルを計算する | 車速を推定する
走行軌道を作る | 走行軌道を予測する(予測軌道ベクトル) | 車速と目標ヨーレートから予測軌道ベクトルを計算する | 移動距離を計算する
走行軌道を作る | コース上の目的地とロボットを結ぶベクトルを計算する(目的地ベクトル) | ロボットの位置を推定する | ロボット座標を補正する
走行軌道を作る | コース上の目的地とロボットを結ぶベクトルを計算する(目的地ベクトル) | コースの位置から目的地を判定する
走行軌道を作る | 単位予測軌道ベクトルと単位目的地ベクトルの面積を計算する(迷子の確立) | 2つのベクトルの面積を計算する
走行軌道を作る | 迷子の確立がスレッシュを超えた時、走行ベクトルを目的地ベクトルにする | 目的地ベクトルから目標ヨーレートを決める
倒立する | 二輪で倒立する | ロボットを二輪で安定して倒立するピッチ角にする | しっぽでロボットを起こす | しっぽを所定の角度にする
倒立する | 二輪で倒立する | ロボットを二輪で安定して倒立するピッチ角にする | 前後加速度の変化を抑えピッチレートを小さくする。 | ベルシェイプの前後加速度を作る
倒立する | 二輪で倒立する | ロボットを二輪で安定して倒立するピッチ角にする | ピッチを見る
倒立する | 三点倒立(しっぽ倒立)する | しっぽでロボットを支える | しっぽを所定の角度にする
倒立する | 倒立モードを切り替える

## 左コース
3270
160
3110
3120
5000-3630
1370
2180

## 左コース_エリア
|  |  | 22.5 | 90 | 45 | 1 | -122.1469
|  |  | pi/8 | pi/2 | pi/4 | 0.017453 | -2.1319
|  | 3.1416 | 0.3927 | 1.5708 | 0.7854
|  | yawrate | [5 empty] | angle[deg]
adaptive | zone | min | ref | max |  |  | zone | min | ref | max
| 1st_S | [5 empty] | 1st_S | -22.5 | 0 | 22.5
| enter_1C |  |  |  | ひろくとる |  | enter_1C | -22.5 | 0 | 45
○ | 1C | [5 empty] | 1C | -22.5 |  | 112.5
| enter_2S | [5 empty] | enter_2S | 45 |  | 112.5
| 2S | [5 empty] | 2S | 67.5 | 90 | 112.5
| enter_2C | [5 empty] | enter_2C | 45 |  | 112.5
○ | 2C | [5 empty] | 2C | -22.5 |  | 112.5
| enter_3s | [5 empty] | enter_3s | -22.5 |  | 112.5
| 3s |  |  |  | 一緒にする |  | 3s | -22.5 | 0 | 22.5 | 一緒にする
| enter_3c | [5 empty] | enter_3c | -45 |  | 22.5
○ | 3c | [5 empty] | 3c | -144.6469 | -122.1469 | 22.5
| enter_4s | [5 empty] | enter_4s | -144.6469 |  | -90
| 4s | [5 empty] | 4s | -144.6469 | -122.1469 | -99.6469
| enter_4c | [5 empty] | enter_4c | -144.6469 |  | -90
○ | 4c | [5 empty] | 4c | -144.6469 |  | 22.5
| enter_5s | [5 empty] | enter_5s | -45 |  | 22.5
| 5s | [5 empty] | 5s | -22.5 | 0 | 22.5
start-1st_straigh-1st_corner forward
4th_straight
START
(0,0) - (500,320)
1_STRAIGHT
(500,0) - (2770,360)
Enter_1_CORNER
(2470,0) - (2770,360)
1_CORNER
(2770,0) - (3780,1160)
2_STRAIGHT
(3500,1160) - (4000,2820)
2_CORNER
(3500,2820) - (4220,4000)
3_STRAIGHT
(4220,3000) - (4660,4000)
3_CORNER
(4660,2790) -(5500,4000)
4_CORNER
(3000,00)-(4000,610)
4_STRAIGHT
(3000,610) - (5500,2790)
1_GRAY
(3870,0)-(4020,320)
LUG
(4020,0)-(4390,320)
BACK_LUG
(4390,0)-(4765,320)
2_GRAY
(4765,0)-(4915,320)
GARAGE
(4915,0)-(5200,320)
Enter_2_CORNER
(3500,2520) - (4000,2820)
100
200
forward
1000
2000
3000
odo
2500
100
200
forward
1000
1500
2500
odo
2000
50
500

## 左コース目標ヨーレート
3.1416 | 500 | [mm]
| 1570.7963 | [mm]
length | 1570.7963 | [mm]
T | 5.236 | [s]
90deg | 1.5708
yawrate | 0.3
[6 empty] | 1deg | 0.017453 | [rad]
PAI | 3.1416
|  |  | 2nd r | 450 | [mm] | 3rd r | 360 | [mm] | 4th r | 290 | [mm] | 5th r | 575 | [mm]
1st corner length | 1570.7963 | [mm] | 2nd andle | 1.5708 | [rad] | 3rd angle | 110 | [deg] | 4th angle | 123 | [deg] | 5th angle | 206 | [deg]
|  |  | 2nd length | 706.8583 | [mm] |  | 1.9199 | [rad] |  | 2.1468 | [rad] |  | 3.5954 | [rad]
velo | 300 | [mm]
|  |  | velo | 300 | [mm] | 3rd length | 691.1504 | [mm] | 4th length | 622.5589 | [mm] | 5th length | 2067.3425 | [mm]
T | 5.236 | [s]
|  |  | T | 2.3562 | [s] | velo | 300 | [mm] | velo | 300 | [mm] | velo | 300 | [mm]
1st corner angle | 90 | [deg]
| 1.5708 | [rad] | yawrate | 0.66667 |  | T | 2.3038 | [s] | T | 2.0752 | [s] | T | 6.8911 | [s]
yawrate | 0.3 | [rad/s] |  |  |  | yawrate | 0.83333 |  | yawrate | 1.0345 |  | yawrate | 0.52174

## 右コースエリア
250
2284
2120
2370
3090
520
1st_straight
|  |  | 22.5 | 90 | 45 | 1 | -122.1469 | 135
|  |  | pi/8 | pi/2 | pi/4 | 0.017453 | -2.1319 | pi*3/4
|  | 3.1416 | 0.3927 | 1.5708 | 0.7854 |  |  | 2.3562
4th_straight
|  | yawrate |  |  |  |  | angle[deg]
|  | yawrate |  |  |  |  | angle[deg]
adaptive | zone | min | ref | max |  | zone | min | ref | max
| 1st_S | -0.3927 | 0 | 0.3927 |  | 1st_S | -22.5 | 0 | 22.5
| enter_1C | -0.3927 | 0 | 0.91901 |  | enter_1C | -22.5 | 0 | 45
○ | 1C | 0.13362 | 0.52632 | 0.91901 |  | 1C | -22.5 | 180 | 202.5
| enter_2s | -0.3927 | 0.52632 | 0.91901 |  | enter_2s | 135 | 180 | 202.5
| 2s | -0.3927 | 0 | 0.3927 |  | 2s | 157.5 | 180 | 202.5
| enter_2c | -0.3927 | 0 | 1.1822 |  | enter_2c | 157.5 | 180 | 225
○ | 2C | 0.39677 | 0.78947 | 1.1822 |  | 2C | 157.5 | 270 | 292.5
| 2C-3C | -0.3927 | 0 | 0.3927 | どうだろうな | 2C-3C
○ | 3C | -1.1822 | -0.78947 | -0.39677 |  | 3C | 157.5 | 270 | 292.5
| enter_3s | -1.1822 | -0.78947 | 0.3927 |  | enter_3c | 157.5 | 180 | 225
| 3S | -0.3927 | 0 | 0.3927 |  | 3S | 157.5 | 180 | 202.5
| 3S-4C | -1.1822 | 0 | 0.3927 |  | 3S-4C | 135 | 180 | 202.5
○ | 4C | -1.1822 | -0.78947 | -0.39677 |  | 4C | -22.5 | 0 | 202.5
| 4C-4S | -1.1822 | -0.78947 | 0.3927 |  | 4C-4S | -22.5 | 0 | 45
| 4S | -0.3927 | 0 | 0.3927 |  | 4S | -22.5 | 0 | 22.5
| 4S-5C | -0.3927 | 0 | 1.2751 |  | 4S-5C | -22.5 | 0 | 45
○ | 5C | 0.48965 | 0.88235 | 1.2751 |  | 5C | -22.5 | 90 | 112.5
| 5C-6S | -0.3927 | 0.88235 | 1.2751 |  | 5C-6S | 45 | 90 | 112.5
| 6S | -0.3927 | 0 | 0.3927 |  | 6S | 67.5 | 90 | 112.5
START
(0,0) - (500,600)
1_STRAIGHT
(500,0) - (2400,600)
Enter_1_CORNER
(2300,0) - (2400,600)
1_CORNER
(2400,0) - (3500,2000)
2_STRAIGHT
(1960,1250) - (2400,2000)
2_CORNER
(1200,1250) - (1960,2000)
3_CORNER
(1200,600) - (1960,1250)
3_STRAIGHT
(520,600) - (1200,1250)
4_CORNER
(0,600) - (520,2000)
4_STRAIGHT
(520,1250) - (3090,2000)
Enter_5_CORNER
(2790,1250) - (3090,2000)
5_CORNER
(3090,1250) - (4000,1970)
100
200
forward
1000
1500
2500
odo
2000
50
500
100
200
forward
1000
1500
2500
odo
2000
50
500

## 右コース目標ヨーレート
3.1416 | 500 | [mm]
| 1570.7963 | [mm]
length | 1570.7963 | [mm]
T | 5.236 | [s]
90deg | 1.5708
yawrate | 0.3
[6 empty] | 1deg | 0.017453 | [rad]
PAI | 3.1416
|  |  | 2nd r | 380 | [mm] | 3rd r | 380 | [mm] | 4th r | 380 | [mm] | 5th r | 340 | [mm]
1st corner length | 1790.7078 | [mm] | 2nd andle | 1.5708 | [rad] | 3rd angle | -90 | [deg] | 4th angle | -180 | [deg] | 5th angle | 90 | [deg]
|  |  | 2nd length | 596.9026 | [mm] |  | -1.5708 | [rad] |  | -3.1416 | [rad] |  | 1.5708 | [rad]
velo | 300 | [mm]
|  |  | velo | 300 | [mm] | 3rd length | 596.9026 | [mm] | 4th length | 1193.8052 | [mm] | 5th length | 534.0708 | [mm]
T | 5.969 | [s]
|  |  | T | 1.9897 | [s] | velo | 300 | [mm] | velo | 300 | [mm] | velo | 300 | [mm]
1st corner angle | 180 | [deg]
| 3.1416 | [rad] | yawrate | 0.78947 |  | T | 1.9897 | [s] | T | 3.9794 | [s] | T | 1.7802 | [s]
yawrate | 0.52632 | [rad/s] |  |  |  | yawrate | -0.78947 |  | yawrate | -0.78947 |  | yawrate | 0.88235

## 満足度の確認_アクションの見直し
|  | 目標の達成に必要な項目 |  |  |  | 満足度
大項目 | 項目 | 坂下 | 池上 | 太田 | 坂下 | 池上 | 太田 | 進捗
モデルシートの作成 | 機能モデル | △ | △ | △ | - | - | - | 0
| 構造モデル | △ | △ | △ | - | - | - | 0
| 振る舞いモデル | △ | △ | △ | - | - | - | 0
| 工夫点 | △ | △ | △ | - | - | - | 0
アブストラクトシート | アブストラクトシート | △ | △ | △ | - | - | - | 0
コンセプト立案 | コンセプト立案 | △ | △ | △ | - | - | ○ | 100
要求分析 | 要求分析の勉強 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -
| ステークホルダー要求 | △ | △ | △ | - | - | ○ | 100
| シナリオの作成 | △ | △ | △ | - | - | △ | 70
| 要求とリスクの抽出 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | 70
| 要求図の作成 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 100
| ユースケース分析 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | 100
| ユースケース記述の作成 | ○ | ○ | △ | × | ? | △ | 0
| デザインレビュー | △ | △ | △ | - | - | × | 0
機能分析 | 機能分析の勉強 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | -
| ロボットの構成の理解 | ○ | ○ | △ | ? | ? | - | -
| ロボットの特性の理解 | ○ | ○ | △ | ? | ? | - | -
| 機能フロー図の作成 | ○ | ○ | △ | × | × | △ | 100
| State/Mode分析 | △ | △ | △ | - | - | - | -
| 範囲外動作分析 | △ | △ | △ | - | - | - | -
| 検証性識別 | △ | △ | △ | - | - | - | -
| デザインレビュー | △ | △ | △ | - | - | × | 0
機能実現方法の検討 | 機能Aの実現方法の検討 | × | △ | △ | - | - | × | 30
アーキテクチャ設計 | アーキテクチャ設計の勉強 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | -
| 下流の設計・実装経験 | ○ | ○ | × | ? | △ | - | -
| 機能ブロック図の作成 | ○ | ○ | △ | × | ? | △ | 80
| ステートマシン図の作成 | ○ | ○ | △ | × | ? | × | 0 | 6月の3週目にはここまで終了する計画
| シーケンス図の作成 | ○ | ○ | △ | × | ? | × | 0
| システムの構造図の作成 | ○ | ○ | △ | × | ? | × | 50
| デザインレビュー | △ | △ | △ | - | - | × | 0
ソフトウェア設計 | 構造設計の勉強 | × | ○ | ○ | - | ? | ×
サブシステムシステム | 構造設計(ブロック定義図) | × | ○ | △ | - | ? | △
| ちっちゃくデザインレビュー | × | △ | △ | - | - | ×
| ステートマシン図の勉強 | × | △ | ○ | - | - | ×
| ステートマシン図の作成 | × | ○ | △ | - | ? | △
| シーケンス図の作成の勉強 | × | △ | ○ | - | - | ×
| シーケンス図の作成 | × | ○ | △ | - | ? | △
| デザインレビュー | × | △ | △ | - | - | ×
実装 | プログラム勉強会 | × | △ | × | - | - | △
| リアルタイムOS勉強会 | × | △ | × | - | - | △
| git使い方勉強会 | × | △ | × | - | - | ×
| プログラムの実装 | × | ○ | △ | - | △ | -
○：必須 △：あれば良い ×：不要
○：満足 △：まぁまあ満足 ×：不満

## カラーセンサー特徴
Group | No | 測定箇所 | R | G | B | RGB
A | 1 | 白 | 143 | 183 | 260 | 586
A | 2 | 黒 | 10 | 10 | 15 | 35
A | 3 | 黒50% | 80 | 100 | 118 | 298
A | 4 | 白75% | 135 | 170 | 238 | 543
B | 5 | 白 | 140 | 178 | 255 | 573
B | 6 | 白 | 148 | 190 | 270 | 608
B | 7 | 灰色 | 76 | 105 | 162 | 343
B | 8 | 灰色 | 75 | 108 | 151 | 334
C | 9 | 灰色50% | 98 | 130 | 195 | 423
C | 10 | 灰色50% | 111 | 144 | 200 | 455
C | 11 | 灰色25% | 130 | 169 | 240 | 539
C | 12 | 灰色25% | 137 | 178 | 252 | 567
C | 13 | 灰色-黒 | 49 | 80 | 61 | 190
C | 14 | 黒-灰色 | 40 | 40 | 125 | 205
D | 15 | 白 | 152 | 193 | 269 | 614
D | 16 | 白 | 152 | 191 | 269 | 612
D | 17 | 灰色 | 81 | 111 | 166 | 358
D | 18 | 灰色50% | 116 | 156 | 225 | 497
D | 19 | 灰色50% | 132 | 173 | 240 | 545
D | 20 | 黒 | 10 | 10 | 15 | 35
D | 21 | 灰色25% | 147 | 189 | 263 | 599
D | 22 | 灰色25% | 143 | 186 | 261 | 590
D | 23 | 黒-灰色 | 40 | 36 | 116 | 192
D | 24 | 灰色-黒 | 55 | 87 | 72 | 214
D | 25 | 緑 | 15 | 47 | 37 | 99
E | 26 | 白 | 147 | 186 | 262 | 595
E | 27 | 白 | 153 | 194 | 269 | 616
E | 28 | 黒 | 11 | 10 | 15 | 36
E | 29 | 黒50% | 70 | 89 | 127 | 286
E | 30 | 黒50% | 87 | 103 | 137 | 327
E | 31 | 緑 | 16 | 49 | 38 | 103
E | 32 | 白75% | 129 | 170 | 231 | 530
E | 33 | 白75% | 135 | 173 | 238 | 546
F | 34 | 白 | 148 | 190 | 268 | 606
F | 35 | 白 | 147 | 188 | 264 | 599
F | 36 | 黒 | 10 | 10 | 15 | 35
F | 37 | 黒50% | 92 | 126 | 173 | 391
F | 38 | 白75% | 130 | 170 | 237 | 537
F | 39 | 黒50% | 87 | 103 | 140 | 330
F | 40 | 白75% | 141 | 182 | 254 | 577

## カラーセンサー特徴 (4)
Group | No | 測定箇所 | RGB | 理論 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
E | 27 | 白 | 616 | 1 | 白 | 616 | 614 | 612 | 608 | 606 | 599 | 595 | 586 | 573
D | 15 | 白 | 614 | 1 | 灰色25% | 1: 599; 2: 590; 3: 567; 4: 539
D | 16 | 白 | 612 | 1 | 白75% | 1: 577; 2: 546; 3: 543; 4: 537; 5: 530
B | 6 | 白 | 608 | 1 | 灰色50% | 1: 545; 2: 497; 3: 455; 4: 423
F | 34 | 白 | 606 | 1 | 灰色 | 1: 358; 2: 343; 3: 334
F | 35 | 白 | 599 | 1 | 黒50% | 1: 391; 2: 330; 3: 327; 4: 298; 5: 286
E | 26 | 白 | 595 | 1 | 灰色-黒 | 1: 214; 2: 205; 3: 192; 4: 190
A | 1 | 白 | 586 | 1 | 黒 | 1: 36; 2: 35; 3: 35; 4: 35
B | 5 | 白 | 573 | 1
D | 21 | 灰色25% | 599 | 2
D | 22 | 灰色25% | 590 | 2
C | 12 | 灰色25% | 567 | 2
C | 11 | 灰色25% | 539 | 2
F | 40 | 白75% | 577 | 3
E | 33 | 白75% | 546 | 3
A | 4 | 白75% | 543 | 3
F | 38 | 白75% | 537 | 3
E | 32 | 白75% | 530 | 3
D | 19 | 灰色50% | 545 | 4
D | 18 | 灰色50% | 497 | 4
C | 10 | 灰色50% | 455 | 4
C | 9 | 灰色50% | 423 | 4
D | 17 | 灰色 | 358 | 5
B | 7 | 灰色 | 343 | 5
B | 8 | 灰色 | 334 | 5
F | 37 | 黒50% | 391 | 6
F | 39 | 黒50% | 330 | 6
E | 30 | 黒50% | 327 | 6
A | 3 | 黒50% | 298 | 6
E | 29 | 黒50% | 286 | 6
D | 24 | 灰色-黒 | 214 | 7
C | 14 | 黒-灰色 | 205 | 7
D | 23 | 黒-灰色 | 192 | 7
C | 13 | 灰色-黒 | 190 | 7
E | 31 | 緑 | 103 | 8
D | 25 | 緑 | 99 | 8
E | 28 | 黒 | 36 | 9
A | 2 | 黒 | 35 | 9
D | 20 | 黒 | 35 | 9
F | 36 | 黒 | 35 | 9

## Sheet2
プロジェクトの目的：「みんなの成長」
プロジェクトの目標
目標 | 期日 | 成果物 | 主担当
要求分析からアーキテクチャ設計までの設計技術を習得する | 7月末 | モデルシート | 坂下
設計の全行程を経験し、習得する | 8月末 | 走行体システム | 池上
設計の教科書をつくる | 8月末 | 設計の教科書(この資料) | 太田
目標工数の中で作業する | 毎月 | 工数管理票 | 太田
一人ひと月10時間かな～